附件 1：

《北京金隅集团股份有限公司“揭榜挂帅”项目榜单》

| 北京金隅集团股份有限公司“揭榜挂帅”任务清单-1 |  |
| --- | --- |
| 任务名称 | 基于数字化技术辅助的住宅项目城市地图及产品定位模型研发与 示范 |
| 所属领域 | □方向 1：绿色低碳环保 □方向 2：绿色智能制造 □方向 3：绿色新型建材 □方向 4：绿色智慧建筑 □方向 5：新材料 ☑方向 6：其他 |
| 研发周期 | 2024 年 8 月— 2026 年 7 月 |
| 任务简介 | 1 、技术背景 住建部在推出“好房子”建设理念时，明确人民群众喜欢、想 住又住得起的房子才是好房子，产品定位是“好房子”建设的重要 考虑因素。近年来数字化技术如智能制造、数字孪生、AIGC 等技术 已经在各行各业中担当起重要角色，AI智能学习的潮流也正在席卷 国内各行各业，引起了行业内的广泛关注与尝试，领先的数字化技 术为广大从业者打开了新的思路并提高了工作效率。地产行业的评 价模型早在二十一北京金隅集团股份有限公司“揭榜挂帅”项目榜单世纪初期就有专家进行广泛的应用与学习，目的 是通过定量和定性分析来分析房地产项目产品的值和潜力，辅助房 地产开发企业投资决策。 2 、研究目标 通过数字化技术辅助，开展房地产住宅项目前期市场调研、客 群分析和产品定位研究，搭建房地产住宅项目数据库，形成比较精 准的项目定位策划建议，辅助产品定位决策。建立集团住宅项目数 据库，基于数据库形成目标区域的城市地图，形成住宅项目产品定 位 1.0 版模型。 3 、研究内容 建立集团住宅项目数据库，协助土地拓展、设计和营销人员在 可研和土地获取前期阶段分析研究产出有效数据的因果性以及关 联性，建立数据录入规则，形成包括数据资产；基于数据库形成目 标区域的城市地图，针对重点板块的市场竞争态势、土地属性、重 点竞品分析、重点客群分布、重点客群描摹，对区域层面客群开展 深入研究，分析客户对美好生活的需求、未来生活的需要以及生活 方式的创新与转变，从而研判市场及客户的发展趋势，辅助产品定 位的决策，实现“客户-土地-产品” 三者精准对位；形成住宅项目 产品定位 1.0 版模型，基于数据库及城市地图研究，借助大模型智 能体以及人工智能生成内容算法选型等数字化分析工具，构建初级 产品定位模型。 4 、预期成果及知识产权归属 编制《金隅地产住宅项目产品定位数据库使用指南》1 本；开 发城市地图应用程序 1 套；形成软著 1 个；发表论文 1 篇；示范项 目 1 个。 |

|  | 论文、专利等产权归属：北京金隅集团股份有限公司、揭榜单 位共同所有。 |
| --- | --- |
| 考核指标 | 1 、“里程碑 1”考核指标 建立集团住宅项目数据库，在地产前期可研和土地获取阶段， 分析研究有效数据的因果性及关联性，建立数据录入规则，形成数 据资产。数据库建设要求数据输出及时性（土地数据实时性更新、 新房交易数据周度更新）、数据结构完整性（土地数据、新房数据、 二手房数据、人 口、政策、宏观、POI）及数据一致性（不同数据 源的数据保持一致）。数据库规模包括一年内所有项目与近年来的 典型项目数据，每个示范项目提供不少于 5 个竞品项目数据（不限 于土地、客户、产品等方面）。 2 、“里程碑 2”考核指标 基于数据库建设目标区域的城市地图，结合数字化技术的大数 据验证，对区域客群开展深入研究，形成包括年龄、职业、收入、 家庭情况、生活习惯等多维度客户画像，综合研判市场及客户的发 展趋势，辅助产品定位的决策。搭建不少于 3 个深耕片区的城市地 图，并输出对应的项目研究报告。 3 、“里程碑 3”考核指标 形成住宅项目产品定位 1.0 版模型，基于数据库及城市地图研 究，构建初级产品定位模型，形成不少于 2 个包括户配比例、规划 布局等多维度的差异化产品定位方案；并对定位模型提供校验，输 出校验报告。 4 、最终考核指标 编制《金隅地产住宅项目产品定位数据库使用指南》1 本；开 发城市地图应用程序 1 套；形成软著 1 个；发表论文 1 篇；示范项 目 1 个。 |

| 北京金隅集团股份有限公司“揭榜挂帅”任务清单-2 |  |
| --- | --- |
| 任务名称 | 基于三元流动理论的绿色高效节能离心风机技术研究与应用 |
| 所属领域 | ☑方向 1：绿色低碳环保 □方向 2：绿色智能制造 □方向 3：绿色新型建材 □方向 4：绿色智慧建筑 □方向 5：新材料 □方向 6：其他 |
| 研发周期 | 2024 年 8 月— 2026 年 7 月 |
| 任务简介 | 1 、技术背景 三元流技术进行分析，通过更精细计算，减少分离流、漩涡、 二次流、尾流等对气动性能的影响，获得更加符合气体流动特性的 叶片形状，该技术设计的风机模型相对于其它普通风机模型具有在 相同功率下参数更优，相同参数下功率更小的特点，可实现风机更 好的减重、增效、降噪、节能降耗的效果。 三元流高效离心风机技术开发应用，不仅可以用于已有市场节 能改造项目的推广应用、方案实施，也能为建材、钢铁、电力等行 业市场开拓，实现节能降碳提产增效目标提供技术支撑，符合绿色 低碳发展需求。 2 、研究目标 通过三元流理论研究、风机模型开发、制作及试验验证，获得 高效节能离心风机的三元流技术，形成符合国标《GB 19761-2020 通 风机能效限定值及能效等级》一级能效的高效风机模型及性能曲 线，最终实现产业化落地应用。 3 、研究内容 （1）研究三元流叶轮通用设计方法 基于三元流动理论，研究叶片扭曲的控制方法，计算验证获得 最优叶片形状，最终形成三元流叶轮的通用设计方法。 （2）研究三元流叶轮整体强度校核方法 风机手册中的校核方式是为设计二维曲面叶轮转子推导的公 式，不再适应三维扭曲叶片，需要重新制定风机的强度校核理论， 形成可靠的三元流叶轮强度校核方法。 （3）设计三元流高效风机的生产工艺流程 叶轮三元流化后，三维曲面造型的叶片是制约生产的主要因 素。通过研究不同扭曲叶片的加工方式，形成经济、可靠、高效的 制作方法，实现三元流风机的产业化。 4 、预期成果及知识产权归属 形成不少于三种三元流风机模型数据库及型线，三元流风机设 计和强度校核通用方法及算表，三元流风机叶片制作方法。 成果和知识产权归属于北京金隅集团股份有限公司。 |
| 考核指标 | 1 、“里程碑 1”考核指标 （1）形成至少 3 种不同比转速三元流风机的模型数据库及型 线： Ns＜28 模型机风机效率稳定大于等于 81%，达到国内领先水平, 目前没有该类模型，国产模型效率 65%~72% ，效率提升 10%； |

|  | 28＜Ns＜73 模型机风机效率稳定大于等于 86%，达到国内领先 水平, 目前水平为拥有该类模型且稳定达到 83%，代表机型效率提升 3%； Ns＞73 模型机风机效率稳定大于等于 88%，达到国内领先水平, 目前水平为拥有该类模型且稳定达到 85% ，效率提升 3%。 形成三元流风机设计和强度校核的通用方法； 2 、“里程碑 2”考核指标 针对风机需要个性化设计的场景需求，形成三元流风机叶片低 成本成型技术（相较于金属模具压制）； 3 、最终考核指标 与现有机型对比，同等参数下，三元流风机效率提升 3%~ 10% 以上（按照标准《GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试 验》），同机型成本降低 5% ，噪声水平比 A 声级 LsA(dB) ≤25dB （按照标准《GB/T 2888-2008-T 风机和罗茨风机噪声测量方法》）。 |
| --- | --- |